## Sheet1
PROJETO |  | BPM GAME ENGINE
Informações do documento
Nome do Projeto: |  | BPM Game Engine |  |  | Versão do documento: |  | 1.0.0
Documentado por: |  | Fabio Takeshi Ishikawa |  |  | Data: |  | 2020-08-03
Revisado por: |  |  |  |  | Data da Revisão:
Lista de Requisitos
ID# | NOME | DESCRIÇÃO | COMPONENTE | DEPENDÊNCIA | SPRINT | PRIORIDADE | STATUS | DATA
#1 | Instanciar uma janela de aplicação | Instanciar um objeto da classe GEWindow e configurar todos os seus atributos. | Sistema de Janelas | ApiWrapper | #1 | Alta | Finalizada | 2020-02-18
#2 | Criar uma janela de aplicação (Windows) | Criar uma janela de aplicação no Microsoft Windows com um objeto GEWindow. | Sistema de Janelas | ApiWrapper WinApiWrapper | #1 | Alta | Finalizada | 2020-02-16
#3 | Destruir uma janela de aplicação (Windows) | Destruir uma janela de aplicação no Microsoft Windows utilizando a classe Window. | Sistema de Janelas | ApiWrapper WinApiWrapper | #1 | Alta | Finalizada | 2020-02-18
#4 | Chamar métodos de uma classe herdada de ApiWrapper (polimorfismo) | Instanciar um objeto da classe WinApiWrapper, atribui-lo a um ponteiro para ApiWrapper. Então, chamar os métodos definidos em WinApiWrapper através do ponteiro para ApiWrapper. | Camada Multiplataforma | WinApiWrapper | #1 | Alta | Finalizada | 2020-02-20
#5 | Exibir uma janela de aplicação na tela | Exibir a janela de aplicação criada anteriormente no Microsoft Windows. | Sistema de Janelas | ApiWrapper WinApiWrapper GEEventHandler | #1 | Alta | Finalizada | 2020-02-19
#6 | Configurar um estilo de janela de aplicação | Configurar um estilo de janela de aplicação (GE_WIN_SPLASH, GE_WIN_DEFAULT, GE_WIN_DEFAULT_NO_SYS, GE_WIN_WINDOWED_FULLSCREEN, GE_WIN_COMPLETE). | Sistema de Janelas |  | #1 | Médio | Finalizada | 2020-02-19
#7 | Definir uma classe de eventos de usuário | Criar uma nova classe que herde da classe GEEventHandler e definir as funções de eventos do usuário. | Core Engine | GEEventHandler | #1 | Baixa | Finalizada | 2020-02-25
#8 | Obter dados de entrada do mouse | Obter informações de entrada do mouse como posição do cursor na tela em pixels (eixo x e y) e o pressionamento dos botões esquerdo, meio e direito do mouse. | Core Engine | ApiWrapper WinApiWrapper | #1 | Médio | Finalizada | 2020-02-21
#9 | Obter dados de entrada do teclado | Obter informações de entrada do teclado como o pressionamento (e liberação) de todas as teclas do teclado. | Core Engine | ApiWrapper WinApiWrapper | #1 | Médio | Finalizada | 2020-02-23
#10 | Inicializar o sistema de renderização | Inicializar o sistema de renderização (OpenGL) a partir de uma referência para GERenderingSystem. Isto signigica configurar a viewport de OpenGL e a cor de fundo da janela. | Sistema de Renderização | ApiWrapper WinApiWrapper GEEventHandler GEWindow | #1 | Médio | Finalizada | 2020-02-24
#11 | Instanciar um objeto da classe Game Engine | Instanciar um objeto da classe GameEngine. | Core Engine |  | #2 | Alta | Finalizada | 2020-03-31
#12 | Iniciar o loop principal da Game Engine | Instanciar um objeto da classe GameEngine, configurar os eventos de usuário e executar o loop principal do motor de jogo. | Core Engine | EventHandler | #2 | Alta | Finalizada | 2020-03-31
#13 | Obter o tempo de duração de um quadro da Game Engine | Obter o tempo de duração de um quadro da Game Engine através da classe TimeHandler. | Gerenciador de Tempo | TimeHandler GameEngine | #2 | Baixa | Finalizada | 2020-03-12
#14 | Utilizar um objeto GETimer | Instanciar um objeto da classe GETimer e configurá-lo para terminar em 1 segundo. | Gerenciador de Tempo | TimeHandler | #2 | Baixa | Finalizada | 2020-03-05
#15 | Calcular e obter a quantidade de quadros por segundo | Utilizar um objeto da classe GEDiag para verificar a quantidade de quadros por segundo. | Core Engine | TimeHandler GEDiag | #2 | Baixa | Finalizada | 2020-03-12
#16 | Obter o tempo a partir do registrador High-Res-Timer | Obter a quantidade de ciclos executados desde o momento que o processador foi iniciado a partir do registrador High-Resolution-Timer e obter também a frequência de ciclos por segundo a partir do registrador High-Resolution-Timer. | High-Resolution-Timer | ApiWrapper | #2 | Alta | Finalizada | 2020-03-17
#17 | Configurar a viewport do sistema de renderização | Utilizar um objeto da classe GERenderingSystem para configurar a viewport (OpenGL) de renderização. | Sistema de Renderização |  | #2 | Médio | Finalizada | 2020-02-24
#18 | Alteração da cor de fundo da janela de aplicação | Utilizar o sistema de renderização para alterar a cor de fundo da janela de aplicação. | Sistema de Renderização |  | #2 | Baixa | Finalizada | 2020-03-13
#19 | Instanciar um objeto da classe Diagnostico | Instanciar um objeto da classe Diag e inicializá-lo com um objeto TimeHandler | Diagnostico | TimeHandler | #2 | Baixa | Finalizada | 2020-03-12
#20 | Definir o contexto do sistema de renderização (2D ou 3D) | Utilizar o sistema de redenrização para selecionar o tipo de contexto de renderização do motor de jogo. | Sistema de Renderização |  | #3 | Baixa | Finalizada
#21 | Ler um arquivo de imagem .JPEG | Ler um arquivo de imagem .JPEG a partir do gerenciar de recursos. | Gerenciador de Recursos Externos |  | #3 | Média | Finalizada
#22 | Ler um arquivo de imagem .BMP | Ler um arquivo de imagem .BMP a partir do gerenciar de recursos. | Gerenciador de Recursos Externos |  | #3 | Baixa | Finalizada
#23 | Verificar se a janela de aplicação está ativa ou não | Utilizar o objeto da classe Window para verificar se ela está ativa ou não. | Sistema de Janelas | ApiWrapper | #3 | Baixa | Finalizada
#24 | Criar um objeto Sprite 2D | Instanciar um objeto da classe Sprite. | Sistema de Entidades |  | #3 | Alta | Finalizada
#25 | Definir diversos tipos de colisão para um Sprite 2D | Instanciar um objeto da classe Sprite e configurá-lo com diversos tipos colisões | Sistem de Entidades |  | #3 | Alta | Finalizada
#26 | Instanciar um mundo de jogo | Instaciar umobjeto da classe World. | Sistema de Níveis |  | #3 | Alta | Pendente
#27 | Aplicar uma textura em objetos Sprite 2D | Aplicar uma textura em um objeto Sprite 2D a partir de um arquivo de imagem .JPEG. | Sistema de Entidades |  | #3 | Alta | Finalizada
#28 | Configurar atributos de um objeto Sprite 2D | Instanciar um objeto Sprite 2D e configurar todos os seus atributos utilizando os métodos de set. | Sistema de Entidades |  | #3 | Alta | Finalizada
#29 | Ler arquivos BPMN |  | BPMN Parser |  |  |  | Finalizada
#30 | Obter dados sobre de um arquivo BPMN |  | BPMN Parser |  |  |  | Finalizada
#31 | Exibir informações do sistema |  | Core Engine |  |  |  | Pendente
#32 | Redimensionar uma janela de aplicação em tempo real |  | Sistema de Janelas |  |  |  | Pendente
#33 | Realizar o mapeamento de elementos BPMN |  | BPMN Parser |  |  |  | Pendente
#34 | Reposicionar a janela de aplicação em tempo real |  | Sistema de Janelas |  |  |  | Pendente
#35 | Habilitar o modo tela cheia (real) |  | Sistema de Janelas |  |  |  | Pendente
#36 | Configurar diversos tipos de atributos em um sistema de renderização | Configuração de profundiade de bits, iluminação, stencil bits, transparência. | Sistema de Renderização |  |  |  | Pendente
#37 | Ativar o modo Frame Rate Governing | [5 empty] | Pendente
#38 | Configurar o tipo de relacionamento entre entidades |  | Sistema de Entidades |  |  |  | Pendente
#39 | Iniciar o sistema de mensagens |  | Sistema de Mensagens |  |  |  | Pendente
#40 | Inicializar o sistema de audio
#41 | Habilitar o modo DEBUG e gravação de Logs
#42 | Obter dados de entrada a partir de um joystick