## Sheet1
PROJETO |  | BPM GAME ENGINE
Informações do documento
Nome do Projeto: |  | BPM Game Engine |  |  | Versão do documento: |  | 1.0.0
Documentado por: |  | Fabio Takeshi Ishikawa |  |  | Data: |  | 2020-08-03
Revisado por: |  |  |  |  | Data da Revisão:
Lista de Requisitos
ID# | NOME | DESCRIÇÃO | COMPONENTE | DEPENDÊNCIA | SPRINT | PRIORIDADE | STATUS | DATA
#1 | Criar uma janela de aplicação | Instanciar um objeto da classe GEWindow e configurar todos os seus atributos. | Sistema de Janelas | ApiWrapper | #1 | Alta | Finalizada | 18/02/2020
#2 | Criar uma janela de aplicação | Criar uma janela de aplicação no Microsoft Windows com um objeto GEWindow. | Sistema de Janelas | ApiWrapper WinApiWrapper | #1 | Alta | Finalizada | 18/02/2020
#3 | Destruir uma janela de aplicação | Destruir uma janela de aplicação no Microsoft Windows utilizando a classe Window. | Sistema de Janelas | ApiWrapper WinApiWrapper | #1 | Alta | Finalizada | 18/02/2020
#4 | Instanciar um objeto Game Engine | Instanciar um objeto da classe GameEngine passando uma referência a um objeto da classe ApiWrapper no construtor. | Core Engine | ApiWrapper | #1 | Alta | Finalizada | 20/02/2020
#5 | Definir funções de eventos globais | Criar uma nova classe que herde da classe GEEventHandler e definir as funções de eventos globais do usuário. | Core Engine | GEEventHandler | #1 | Baixa | Finalizada | 25/02/2020
#6 | Iniciar o loop principal da Game Engine | Instanciar um objeto da classe GameEngine passando uma referência a um objeto da classe ApiWrapper no construtor e executar o loop principal do motor de jogo. | Core Engine | ApiWrapper WinApiWrapper | #1 | Alta | Finalizada | 20/02/2020
#7 | Chamar métodos de uma classe herdada de ApiWrapper (polimorfismo) | Instanciar um objeto da classe WinApiWrapper, atribui-lo a um ponteiro para ApiWrapper. Então, chamar os métodos definidos em WinApiWrapper através do ponteiro para ApiWrapper. | Camada Multiplataforma | WinApiWrapper | #2 | Alta | Finalizada | 2020-03-16
#7 | Realizar entrada de dados com o mouse | Realizar todas as ações com o mouse, incluindo movimentação e "cliques" dos três botões do mouse. | Sistema de Entrada e Saída | Nenhuma | #1 | Baixa | Finalizada | 21/02/2020
#8 | Realizar entrada de dados com o teclado | Realizar todas as ações com o teclado, incluindo todos os caracteres ASCII e todos os caracteres especiais como, por exemplo, CTRL, SHIFT, F1 e HOME. | Sistema de Entrada e Saída | Nenhuma | #1 | Baixa | Finalizada | 23/02/2020
#10 | Definir diferentes modos de renderização | Configurar diferentes modos de renderização como o formato do pixel, double buffering, buffer de pronfudidade. | Sistema de Renderização | Nenhuma | #1 | Baixa | Finalizada | 24/02/2020
#11 | Customizar o ícone da janela de aplicação | Customizar o ícone da janela de aplicação utilizando recurso externo. | Gerenciador de Assets | Nenhuma | #1 | Baixa | Finalizada | 2020-02-03
#3 | Customizar uma janela de aplicação | Personalizar uma janela de aplicação antes de sua criação. Tipos possíveis de personalização: posicionamento inicial da janela, diferentes tipos de tamanho, diferente estilos*, texto do título da janela, tela cheia ou popup. (*) Consulte o documento "Guia de Desenvolvimento" para obter mais detalhes sobres todos os estilos possíveis de janela que podem ser criados. | Sistema de Janelas | Alguns estilos de janelas são dependentes do Sistema Operacional utilizado. | #1 | Baixa | Finalizada | 27/02/2020
#14
#15
#16
#17
#18
#19
#20