## Sheet1
PROJETO |  | BPM GAME ENGINE
Informações do documento
Nome do Projeto: |  | BPM Game Engine |  |  | Versão do documento: |  | 1.0.0
Documentado por: |  | Fabio Takeshi Ishikawa |  |  | Data: |  | 2020-08-03
Revisado por: |  |  |  |  | Data da Revisão:
Lista de Requisitos
ID# | NOME | DESCRIÇÃO | COMPONENTE | DEPENDÊNCIA | SPRINT | PRIORIDADE | STATUS | DATA
#1 | Criar uma janela de aplicação | Instanciar um objeto da classe GEWindow e configurar todos os seus atributos. | Sistema de Janelas | ApiWrapper | #1 | Alta | Finalizada | 18/02/2020
#2 | Criar uma janela de aplicação | Criar uma janela de aplicação no Microsoft Windows com um objeto GEWindow. | Sistema de Janelas | ApiWrapper WinApiWrapper | #1 | Alta | Finalizada | 18/02/2020
#3 | Destruir uma janela de aplicação | Destruir uma janela de aplicação no Microsoft Windows utilizando a classe Window. | Sistema de Janelas | ApiWrapper WinApiWrapper | #1 | Alta | Finalizada | 18/02/2020
#4 | Instanciar um objeto Game Engine | Instanciar um objeto da classe GameEngine passando uma referência a um objeto da classe ApiWrapper no construtor. | Core Engine | ApiWrapper | #1 | Alta | Finalizada | 20/02/2020
#5 | Definir funções de eventos globais | Criar uma nova classe que herde da classe GEEventHandler e definir as funções de eventos globais do usuário. | Core Engine | GEEventHandler | #1 | Baixa | Finalizada | 25/02/2020
#6 | Iniciar o loop principal da Game Engine | Instanciar um objeto da classe GameEngine passando uma referência a um objeto da classe ApiWrapper no construtor e executar o loop principal do motor de jogo. | Core Engine | ApiWrapper WinApiWrapper | #2 | Alta | Finalizada | 2020-03-16
#7 | Chamar métodos de uma classe herdada de ApiWrapper (polimorfismo) | Instanciar um objeto da classe WinApiWrapper, atribui-lo a um ponteiro para ApiWrapper. Então, chamar os métodos definidos em WinApiWrapper através do ponteiro para ApiWrapper. | Camada Multiplataforma | WinApiWrapper | #1 | Alta | Finalizada | 20/02/2020
#8 | Exibir uma janela de aplicação | Exibir a janela de aplicação. | Sistema de Janelas | ApiWrapper WinApiWrapper GEEventHandler | #1 | Baixa | Finalizada | 2020-02-19
#9 | Capturar os eventos de entrada de mouse | Capturar diversas informações relacionadas ao movimento do mouse e o pressionamento de botões do mouse. | Sistema de Entrada e Saída | ApiWrapper WinApiWrapper GEEventHandler | #1 | Baixa | Finalizada | 21/02/2020
#10 | Capturar os eventos de entrada de teclado | Capturar diversas informações relacionadas ao pressionamento de teclas do teclado, incluindo caracteres ASCII, caracteres especiais (por exemplo, CTRL, SHIFT, F1 e HOME) e pressionamento múltiplo de telcas. | Sistema de Entrada e Saída | ApiWrapper WinApiWrapper GEEventHandler | #1 | Baixa | Finalizada | 23/02/2020
#11 | Customizar uma janela de aplicação | Personalizar uma janela de aplicação antes de sua criação. Tipos possíveis de personalização: posicionamento inicial da janela, diferentes tipos de tamanho, diferente estilos*, texto do título da janela, tela cheia ou popup. (*) Consulte o documento "Guia de Desenvolvimento" para obter mais detalhes sobres todos os estilos possíveis de janela que podem ser criados. | Sistema de Janelas | ApiWrapper WinApiWrapper GEEventHandler | #1 | Baixa | Finalizada | 27/02/2020
#12 | Definir diferentes modos de renderização | Configurar diferentes modos de renderização como o formato do pixel, double buffering, buffer de pronfudidade. | Sistema de Renderização | ApiWrapper WinApiWrapper | #1 | Baixa | Finalizada | 24/02/2020
#13 | Obter o tempo de execução de um quadro | Obter o tempo de execução de um quadro através da classe TimeHandler. | Gerenciador de Tempo | ApiWrapper WinApiWrapper | #2 | Alta | Finalizada | 2020-03-12
#14 | Calcular a quantidade de quadros por segundo | Obter o número de quadros executados por segundo. | Gerenciador de Tempo | ApiWrapper WinApiWrapper | #2 | Baixa | Finalizada | 2020-03-18
#15 | Definir o tipo de contexto do motor de jogo (2D ou 3D) |  | Core Engine |  | #3 |  | Pendente
#16 | Criar um objeto Sprite (contexto 2D) |  | Sistema de Entidades |  | #3 |  | Pendente
#17 | Configurar os tipos de relacionamentos possíveis entres os Sprites (contexto 2D) |  | Sistema de Física |  | #3 |  | Pendente
#19 | Criar o mundo no contexto 2D (matriz quadrada) |  | Sistema de Níveis |  | #3 |  | Pendente
#20 | Aplicar uma textura em objetos Sprite |  | Gerenciamento de Assets |  | #3 |  | Pendente
#21 | Ler arquivos BPMN |  | BPMN Parser |  | #3 |  | Pendente
#22 | Exibir o log de execução do motor de jogo |  | Sistema de Log |  | #3 |  | Pendente
#23 | Exibir informações do sistema |  | Core Engine |  | #3 |  | Pendente
#24 | Controle de janelas ativa ou desativa (background) |  | Core Engine |  | #4 |  | Pendente
#25 | reconfigirar viewport (sistema de renderização) |  | Sistema de Renderização |  | #4 |  | Pendente
#26 | inicialização do sistema de renderização |  | Sistema de Renderização |  | #4 |  | Pendente
#27 | Método para redimensionar a janela programaticamente |  | Sistema de Janelas |  | #4 |  | Pendente
#28 | Método para reposicionar a janela programaticamente |  | Sistema de Janelas |  | #4 |  | Pendente
#29 | Instanciar um objeto Timer |  | Gerenciador de Tempo |  | #4 |  | Pendente
#30 | Inclusão de Frame Rate Governing |  | Gerenciador de Tempo |  | #4 |  | Pendente
#31 | Implementação da classe Timer |  | Gerenciador de Tempo |  | #4 |  | Pendente