## Sheet1
PROJETO |  | BPM GAME ENGINE
Informações do documento
Nome do Projeto: |  | BPM Game Engine |  |  | Versão do documento: |  | 1.0.0
Documentado por: |  | Fabio Takeshi Ishikawa |  |  | Data: |  | 2020-08-03
Revisado por: |  |  |  |  | Data da Revisão:
Lista de Requisitos
ID# | NOME | DESCRIÇÃO | COMPONENTE | DEPENDÊNCIA | SPRINT | PRIORIDADE | STATUS | DATA
#1 | Instanciar uma janela de aplicação | Instanciar um objeto da classe GEWindow e configurar todos os seus atributos. | Sistema de Janelas | ApiWrapper | #1 | Alta | Finalizada | 2020-02-18
#2 | Criar uma janela de aplicação (Windows) | Criar uma janela de aplicação no Microsoft Windows com um objeto GEWindow. | Sistema de Janelas | ApiWrapper WinApiWrapper | #1 | Alta | Finalizada | 2020-02-16
#3 | Destruir uma janela de aplicação (Windows) | Destruir uma janela de aplicação no Microsoft Windows utilizando a classe Window. | Sistema de Janelas | ApiWrapper WinApiWrapper | #1 | Alta | Finalizada | 2020-02-18
#4 | Chamar métodos de uma classe herdada de ApiWrapper (polimorfismo) | Instanciar um objeto da classe WinApiWrapper, atribui-lo a um ponteiro para ApiWrapper. Então, chamar os métodos definidos em WinApiWrapper através do ponteiro para ApiWrapper. | Camada Multiplataforma | WinApiWrapper | #1 | Alta | Finalizada | 2020-02-20
#5 | Exibir uma janela de aplicação na tela | Exibir a janela de aplicação criada anteriormente no Microsoft Windows. | Sistema de Janelas | ApiWrapper WinApiWrapper GEEventHandler | #1 | Alta | Finalizada | 2020-02-19
#6 | Configurar um estilo de janela de aplicação | Configurar um estilo de janela de aplicação (GE_WIN_SPLASH, GE_WIN_DEFAULT, GE_WIN_DEFAULT_NO_SYS, GE_WIN_WINDOWED_FULLSCREEN, GE_WIN_COMPLETE). | Sistema de Janelas |  | #1 | Médio | Finalizada | 2020-02-19
#7 | Definir uma classe de eventos de usuário | Criar uma nova classe que herde da classe GEEventHandler e definir as funções de eventos do usuário. | Core Engine | GEEventHandler | #1 | Baixa | Finalizada | 2020-02-25
#8 | Obter dados de entrada do mouse | Obter informações de entrada do mouse como posição do cursor na tela em pixels (eixo x e y) e o pressionamento dos botões esquerdo, meio e direito do mouse. | Core Engine | ApiWrapper WinApiWrapper | #1 | Médio | Finalizada | 2020-02-21
#9 | Obter dados de entrada do teclado | Obter informações de entrada do teclado como o pressionamento (e liberação) de todas as teclas do teclado. | Core Engine | ApiWrapper WinApiWrapper | #1 | Médio | Finalizada | 2020-02-23
#10 | Inicializar o sistema de renderização | Inicializar o sistema de renderização (OpenGL) a partir de uma referência para GERenderingSystem. Isto signigica configurar a viewport de OpenGL e a cor de fundo da janela. | Sistema de Renderização | ApiWrapper WinApiWrapper GEEventHandler GEWindow | #1 | Médio | Finalizada | 2020-02-24
#11 | Instanciar um objeto da classe Game Engine | Instanciar um objeto da classe GameEngine. | Core Engine |  | #2 | Alta | Finalizada | 2020-03-31
#12 | Iniciar o loop principal da Game Engine | Instanciar um objeto da classe GameEngine, configurar os eventos de usuário e executar o loop principal do motor de jogo. | Core Engine | EventHandler | #2 | Alta | Finalizada | 2020-03-31
#13 | Obter o tempo de duração de um quadro da Game Engine | Obter o tempo de duração de um quadro da Game Engine através da classe TimeHandler. | Gerenciador de Tempo | TimeHandler GameEngine | #2 | Baixa | Finalizada | 2020-03-12
#14 | Utilizar um objeto GETimer | Instanciar um objeto da classe GETimer e configurá-lo para terminar em 1 segundo. | Gerenciador de Tempo | TimeHandler | #2 | Baixa | Finalizada | 2020-03-05
#15 | Calcular e obter a quantidade de quadros por segundo | Utilizar um objeto da classe GEDiag para verificar a quantidade de quadros por segundo. | Core Engine | TimeHandler GEDiag | #2 | Baixa | Finalizada | 2020-03-12
#16 | Obter o tempo a partir do registrador High-Res-Timer | Obter a quantidade de ciclos executados desde o momento que o processador foi iniciado a partir do registrador High-Resolution-Timer e obter também a frequência de ciclos por segundo a partir do registrador High-Resolution-Timer. | High-Resolution-Timer | ApiWrapper | #2 | Alta | Finalizada | 2020-03-17
#17 | Configurar a viewport do sistema de renderização | Utilizar um objeto da classe GERenderingSystem para configurar a viewport (OpenGL) de renderização. | Sistema de Renderização |  | #2 | Médio | Finalizada | 2020-02-24
#18 | Alteração da cor de fundo da janela de aplicação | Utilizar o sistema de renderização para alterar a cor de fundo da janela de aplicação. | Sistema de Renderização |  | #2 | Baixa | Finalizada | 2020-03-13
#19 | Instanciar um objeto da classe Diagnostico | Instanciar um objeto da classe Diag e inicializá-lo com um objeto TimeHandler | Diagnostico | TimeHandler | #2 | Baixa | Finalizada | 2020-03-12
#15 | Definir o tipo de contexto do motor de jogo (2D ou 3D) |  | Core Engine |  | #3 |  | Pendente
#16 | Criar um objeto Sprite (contexto 2D) |  | Sistema de Entidades |  | #3 |  | Pendente
#17 | Configurar os tipos de relacionamentos possíveis entres os Sprites (contexto 2D) |  | Sistema de Física |  | #3 |  | Pendente
#19 | Criar o mundo no contexto 2D (matriz quadrada) |  | Sistema de Níveis |  | #3 |  | Pendente
#20 | Aplicar uma textura em objetos Sprite |  | Gerenciamento de Assets |  | #3 |  | Pendente
#21 | Ler arquivos BPMN |  | BPMN Parser |  | #3 |  | Pendente
#22 | Exibir o log de execução do motor de jogo |  | Sistema de Log |  | #3 |  | Pendente
#23 | Exibir informações do sistema |  | Core Engine |  | #3 |  | Pendente
#24 | Controle de janelas ativa ou desativa (background) |  | Core Engine |  | #4 |  | Pendente
#25 | reconfigirar viewport (sistema de renderização) |  | Sistema de Renderização |  | #4 |  | Pendente
#27 | Método para redimensionar a janela programaticamente |  | Sistema de Janelas |  | #4 |  | Pendente
#28 | Método para reposicionar a janela programaticamente |  | Sistema de Janelas |  | #4 |  | Pendente
#12 | Definir diferentes modos de renderização | Configurar diferentes modos de renderização como o formato do pixel, double buffering, buffer de pronfudidade. | Sistema de Renderização | ApiWrapper WinApiWrapper | #1 | Baixa | Finalizada | 24/02/2020
#30 | Inclusão de Frame Rate Governing |  | Gerenciador de Tempo |  | #4 |  | Pendente