## Sheet1
PROJETO |  | BPM GAME ENGINE
Informações do documento
Nome do Projeto: |  | BPM Game Engine |  |  | Versão do documento: |  | 1.0.0
Documentado por: |  | Fabio Takeshi Ishikawa |  |  | Data: |  | 2020-08-03
Revisado por: |  |  |  |  | Data da Revisão:
Lista de Requisitos
ID# | NOME | DESCRIÇÃO | COMPONENTE | DEPENDÊNCIA | SPRINT | PRIORIDADE | STATUS | DATA
#1 | Criar uma janela de aplicação | Instanciar um objeto da classe GEWindow e configurar todos os seus atributos. | Sistema de Janelas | Nenhuma | #1 | Alta | Finalizada | 18/02/2020
#2 | Criar uma janela de aplicação | Criar uma janela de aplicação no Microsoft Windows com um objeto GEWindow. | Sistema de Janelas | ApiWrapper | #1 | Alta | Finalizada | 18/02/2020
#2 | Destruir uma janela de aplicação | Destruir uma janela de aplicação previamente criada utilizando a classe Window. | Sistema de Janelas | Nenhuma | #1 | Alta | Finalizada | 18/02/2020
#3 | Customizar uma janela de aplicação | Personalizar uma janela de aplicação antes de sua criação. Tipos possíveis de personalização: posicionamento inicial da janela, diferentes tipos de tamanho, diferente estilos*, texto do título da janela, tela cheia ou popup. (*) Consulte o documento "Guia de Desenvolvimento" para obter mais detalhes sobres todos os estilos possíveis de janela que podem ser criados. | Sistema de Janelas | Alguns estilos de janelas são dependentes do Sistema Operacional utilizado. | #1 | Baixa | Finalizada | 27/02/2020
#4 | Instanciar um objeto Game Engine | Instanciar um objeto da classe Engine e realizar a inicialização do objeto (configuração de valores padrão para a Engine e configuração de valores padrão relacionada ao Sistema Operacional). | Core Engine | Nenhuma | #1 | Alta | Finalizada | 20/02/2020
#5 | Configurar as funções de eventos globais da game engine | Definir as funções de eventos globais do usuário e configurar na game engine. | Core Engine | Nenhuma | #1 | Baixa | Finalizada | 25/02/2020
#6 | Executar a game engine | Iniciar o processamento principal (main loop) da game engine. | Core Engine | Nenhuma | #1 | Alta | Finalizada | 20/02/2020
#7 | Realizar entrada de dados com o mouse | Realizar todas as ações com o mouse, incluindo movimentação e "cliques" dos três botões do mouse. | Sistema de Entrada e Saída | Nenhuma | #1 | Baixa | Finalizada | 21/02/2020
#8 | Realizar entrada de dados com o teclado | Realizar todas as ações com o teclado, incluindo todos os caracteres ASCII e todos os caracteres especiais como, por exemplo, CTRL, SHIFT, F1 e HOME. | Sistema de Entrada e Saída | Nenhuma | #1 | Baixa | Finalizada | 23/02/2020
#10 | Definir diferentes modos de renderização | Configurar diferentes modos de renderização como o formato do pixel, double buffering, buffer de pronfudidade. | Sistema de Renderização | Nenhuma | #1 | Baixa | Finalizada | 24/02/2020
#11 | Customizar o ícone da janela de aplicação | Customizar o ícone da janela de aplicação utilizando recurso externo. | Gerenciador de Assets | Nenhuma | #1 | Baixa | Finalizada | 2020-02-03
#13
#14
#15
#16
#17
#18
#19
#20